项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	2023年妇女宣传与发展工作专项经费

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	三八国际劳动妇女节期间，市妇联举办三八节系列活动，宣传男女平等基本国策，向全社会广泛宣传我市妇女在参与城乡经济发展和和谐社会建设中起到的积极作用；通过培育扶持巾帼创业基地、合作社创建，引领妇女岗位建功，推动妇女全面发展。在全市范围内设立试点，全面实施“十百帮扶农村低收入妇女乡村振兴项目”，为推动当地农村低收入妇女增收致富作出示范。
	三八国际劳动妇女节期间，市妇联举办三八节系列活动，宣传男女平等基本国策，向全社会广泛宣传我市妇女在参与城乡经济发展和和谐社会建设中起到的积极作用；通过培育扶持巾帼创业基地、合作社创建，引领妇女岗位建功，推动妇女全面发展。在全市范围内设立试点，全面实施“十百帮扶农村低收入妇女乡村振兴项目”，为推动当地农村低收入妇女增收致富作出示范。

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产
出
指
标
	数量指标
	开展“三八”妇女节主题宣传活动
	1
	1

	
	
	数量指标
	举办妇女创业就业能力提升培训班
	1
	1

	
	
	数量指标
	十百帮扶低收入妇女项目个数
	10
	10

	
	
	数量指标
	开展妇女典型等主题宣传
	4
	4

	
	
	数量指标
	创建巾帼创业示范基地个数
	7
	15

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	成本指标
	成本支出率
	≤100%
	100%

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	
	
	

	
	
	生态效益
	
	
	

	
	
	可持续影响
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≥80%
	≥80%




项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	2023年援建单亲特困母亲安居房项目专项经费

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	援建单亲特困母亲安居房
	单亲特困母亲安居房

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	单亲特困母亲安居房
	单亲特困母亲安居房

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产
出
指
标
	数量指标
	拆除重建房屋套数
	3
	3

	
	
	质量指标
	项目验收通过率
	60%
	100%

	
	
	时效指标
	及时完成率
	80%
	80%

	
	
	成本指标
	-成本支出率
	≤100%
	≤100%

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	减轻单亲特困母亲经济负担
	有效减轻
	有效减轻

	
	
	社会效益
指标
	改善单亲特困母亲住房条件
	100%
	100%

	
	
	社会效益
	提升单亲特困母亲家庭幸福感
	100%
	100%

	
	
	可持续影响
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	参与群众满意度
	80%
	80%








项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	2023年妇女儿童工作委员会专项经费

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	保障韶关市妇女儿童发展规划实施工作推进，做好新规划编制宣传、印发等工作，保障妇儿工委办公室正常运行。
	已完成

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	保障韶关市妇女儿童发展规划实施工作推进及妇儿工委办公室正常运行。
	已完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产出指标

	数量指标
	完成当年度妇儿工委有关会议场次
	1
	已完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	宣传品验收通过率
	100%
	已完成

	
	
	时效指标
	工作完成及时率
	100%
	已完成

	
	
	成本指标
	成本控制率
	≦100%
	≦100%

	
	效益指标
	社会效益
	推进市妇女儿童发展规划重点工作
	有效推进
	有效推进

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≥80%
	≥80%








项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	妇女小额贷款财政贴息项目

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	向全市符合条件的创业妇女发放妇女小额担保市财政贴息贷款1120万元，贷款妇女210人,支持妇女创业就业。推动我市妇女增收致富。
	向全市符合条件的创业妇女发放妇女小额担保市财政贴息贷款1196万元，贷款妇女239人,支持妇女创业就业。推动我市妇女增收致富。

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产
出
指
标
	数量指标
	发放小额贴息贷款
	1120万元
	1196万元

	
	
	数量指标
	发放贷款妇女人数
	210
	239

	
	
	质量指标
	错发漏发率
	≤2%
	0

	
	
	时效指标
	及时完成率
	90%
	100%

	
	
	成本指标
	成本支出率
	≤100%
	100%

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	小额贷款带动增收
	10%
	10%

	
	
	社会效益
指标
	
	
	

	
	
	生态效益
	
	
	

	
	
	可持续影响
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≥80%
	90%







项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	家家幸福安康工程

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	韶关父母学堂品牌建设线上直播、“家庭教育亲子在线”广播栏目项目、举办韶关市家庭教育服务工作培训会、开展家庭文明建设主题宣教活动
	举办韶关市家庭教育服务工作培训会1场、开展家庭文明建设主题宣教活动2场、韶关父母学堂40期、开展亲子阅读项目1个、开展“家庭教育亲子在线”广播栏目项目。

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产
出
指
标
	数量指标
	开展父母学堂期数
	40
	40

	
	
	质量指标
	开展家庭教育亲子在线广播栏目完成情况
	圆满完成
	圆满完成

	
	
	时效指标
	及时完成率
	100%
	100%

	
	
	成本指标
	成本支出率
	≤100%
	≤100%

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	营造新时代家庭文明新风尚的浓厚氛围
	积极营造
	积极营造

	
	
	生态效益
	
	
	

	
	
	可持续影响
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	参与群众满意度
	80%
	80%以上



项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	2023年六一慰问及关爱妇女儿童工作专项经费

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	春节慰问单亲特困母亲家庭；
开展六一慰问；开展家庭教育进村、社区活动；开展关爱留守、困境儿童活动；全年开展慰问、救助、帮扶困境妇女儿童，关爱困境家庭
	春节慰问20户单亲特困母亲家庭，市领导六一慰问活动，关爱留守儿童、困境儿童活动30场，帮扶困境妇女儿童及家庭，开展50场家庭教育进村、社区活动。

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	春节慰问单亲特困母亲家庭；
开展六一慰问；开展家庭教育进村、社区活动；开展关爱留守、困境儿童活动；全年开展慰问、救助、帮扶困境妇女儿童，关爱困境家庭
	春节慰问20户单亲特困母亲家庭，市领导六一慰问活动，关爱留守儿童、困境儿童活动30场，帮扶困境妇女儿童及家庭，开展50场家庭教育进村、社区活动。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产
出
指
标
	数量指标
	开展慰问活动次数
	10
	10

	
	
	质量指标
	活动圆满成功
	50
	50以上

	
	
	时效指标
	及时完成率
	80%
	80%

	
	
	成本指标
	成本支出率
	≤100%
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	营造关爱儿童的良好社会氛围和健康成长环境
	积极营造
	积极营造

	
	
	社会效益
指标
	积极推动特困妇女儿童帮扶救助工作
	有效推动
	有效推动

	
	
	生态效益
	
	
	

	
	
	可持续影响
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	参与群众满意度
	80%
	80%





项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	2023年市级“妇女之家”示范点建设项目

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	支持创建20个市级“妇女之家”示范点，各示范点开展各类服务活动不少于4次。支持基层妇女组织建设，以“妇女之家”为工作载体和平台，引领和服务广大妇女群众，打造妇联工作品牌。
	已完成

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	开展市级“妇女之家”示范点创建工作，以点带面支持基层妇女组织建设，以“妇女之家”为工作载体和平台，引领和服务广大妇女群众，打造妇联工作品牌。
	已完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产出指标

	数量指标
	支持创建市级“妇女之家”示范点个数
	20
		已完成

	
	
	数量指标
	开展服务活动次数
	50
	已完成

	
	
	质量指标
	验收通过率
	100%
	已完成

	
	
	时效指标
	完成及时率
	及时
	已完成

	
	
	成本指标
	成本支出率
	≦100%
	≦100%

	
	效益指标
	社会效益
	促进妇女发展及社会和谐
	促进
	促进

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	≥80%
	≥80%



项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	韶关市妇女儿童活动中心服务项目

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	办好妇女儿童活动中心，服务韶关社会发展
	已完成

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	利用妇女儿童活动中心场地，开展各类妇女儿童活动50场次，服务群众10000人次及以上。平均每场活动按4000元/次计算
	已完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产
出
指
标
	数量指标
	开展活动场次
	50
	169

	
	
	数量指标
	参加活动人次
	10000
	10000

	
	
	质量指标
	活动圆满成功
	100%
	已完成

	
	
	时效指标
	及时完成率
	100%
	已完成

	
	
	成本指标
	成本支出率
	≤100%
	已完成

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	活动服务完成率
	100%
	已完成

	
	
	社会效益
指标
	促进妇女儿童发展
	促进
	已完成

	
	
	生态效益
	
	
	

	
	
	可持续影响
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	80%
	已完成



项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	市妇女维权与信息服务站项目

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	根据广东省妇女维权与信息服务站项目实施指引及评估考核指标的要求实施，市级专项工作经费投入保障韶关站及分站工作推进，促进各项工作完成，保障韶关站及分站正常运行。
	    市妇女维权与信息服务站项目：2023年，韶关站在市委、市政府的重视支持和省、市妇联的关心指导下，本着“以人为本、服务为先、助人自助”的理念，借助社会各界的力量，面向妇女儿童和广大家庭，开展维权与信息服务，已完成年度项目评估。全年开展个案服务共35个，小组服务8个33节服务546人次，提供各类咨询531宗，服务619人次，服务对象满意度99.5%。通过服务网站、微信、报刊等发布宣传维权服务信息803条，信息点击量101590人次；召开民生座谈会15场，收集和推动解决妇女民生问题90个；开展户外宣传活动29场，参与群众8969人次；教育讲座23场，服务群众23072人次。广东省妇女维权与信息服务站（韶关站）被全国妇联评为“全国维护妇女儿童权益先进集体”，荣获省妇联“广东省妇女维权与信息服务站优质服务奖”，被共青团中央等15部委确定为2023—2024年度全国维护青少年权益岗创建单位，成为韶关市唯一1个、全省妇联系统2个创建单位之一。

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	运用社工助人自助理念和手法，根据广东省妇女维权与信息服务站项目实施指引及评估考核指标的要求实施，完成项目工作目标。
	已完成

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产
出
指
标
	数量指标
	开展妇女民生座谈会场数
	4次以上
	召开民生座谈会15场，收集和推动解决妇女民生问题90个

	
	
	质量指标
	小组服务完成率
	100%
	开展小组服务8个33节服务546人次

	
	
	时效指标
	及时完成率
	100%
	已完成

	
	
	成本指标
	成本支出率
	≤100%
	已完成

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	咨询和个案服务
	390人次以上
	提供各类咨询531宗

	
	
	生态效益
	
	
	

	
	
	可持续影响
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	参与群众满意度
	≥80%
	服务对象满意度99.5%。

















项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	市婚姻家庭纠纷人民调解委员会项目

	总体绩效目标
	年度绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	有效预防和化解婚姻家庭矛盾纠纷，维护家庭和谐，促进社会稳定，招募专业化社会人士组建婚姻家庭纠纷人民调解委员会，以其专业性调解工作，为创建平安家庭，促进社会稳定发挥作用。
	   支持县以下各级婚调委工作开展，全市共调解个案112宗;购买服务或与相关机构合作项目4个;促家庭和谐、婚姻家庭法治等有关的宣传活动5场；营造良好的家庭和谐社会氛围。

	
	实施周期绩效目标
	年初目标
	完成情况

	
	
	有效预防和化解婚姻家庭矛盾纠纷，维护家庭和谐，促进社会稳定，招募专业化社会人士组建婚姻家庭纠纷人民调解委员会，以其专业性调解工作，为创建平安家庭，促进社会稳定发挥作用。
	支持县以下各级婚调委工作开展，全市共调解个案112宗;购买服务或与相关机构合作项目4个;促家庭和谐、婚姻家庭法治等有关的宣传活动5场；营造良好的家庭和谐社会氛围。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初指标值
	完成情况

	
	产
出
指
标
	数量指标
	开展公益宣传活动次数
	2次
	5次

	
	
	质量指标
	民生座谈问题解答率
	80%以上
	100%

	
	
	时效指标
	及时完成率
	100%
	100%

	
	
	成本指标
	成本支出率
	≤100%
	100%

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	维护家庭和谐
	提高
	提高

	
	
	生态效益
	
	
	

	
	
	可持续影响
	提供婚姻家庭纠纷咨询、调解服务
	50宗以上
	112宗

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意度
	90%
	100%




